## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Generar documentación
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 8
Descripción: Generar la documentación inicial del proyecto de desarrollo de software
Observaciones: Se define como estrategia inicial, generar 5 historias de usuario para establecer las funcionalidades del proyecto de software
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 | Nombre: | Registro
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 2021-02-01
Descripción: Registro de las historias de usuario generadas sobre el desarrollo del software (Product backlog)
Observaciones: Registro en Backlog
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 | Nombre: | Creación de Repositorio
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 2021-02-01
Descripción: Creación de un nuevo repositorio en GitHub bajo el nombre del proyecto.
Observaciones: El enlace del repositorio debe ser anexado en la Wiki del DevOps como registro. Provisional: https://github.com/DantalianAFK/ProyectoSoftwareRCP (AÑADIR A DEVOPS)
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 | Nombre: | Gestión de la configuración
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 3
Descripción: Gestión de la configuracion que requiere la instalación del software incluyendo sus extensiones requeridas para el desarrollo del frontend, backend y la persistencia
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 | Nombre: | Estructuración DevOps
Usuario: | Gestor del Proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 3
Descripción: Asignación de las tareas a cada rol en el board del DevOps para el siguiente sprint.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 | Nombre: | MockUp
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 2
Descripción: Desarrollo de la premisa de interfaz visual del Software a petición del cliente.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Caso de Uso
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 3
Descripción: Generación y organización del Caso de Uso UML del software a petición del cliente.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 8 | Nombre: | Documentación Final
Usuario: | Gestor del Proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 0.9
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 1
Descripción: Adelanto del entregable de documentación final a petición del cliente.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 9 | Nombre: | Registro del producto
Usuario: | Usuario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito registrar los productos en mi inventario.
Observaciones: Criterios de aceptación: -El administrador debe proporcionar los siguientes datos al software: -Marca del producto -Nombre del producto -Fecha de vencimiento del producto
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 10 | Nombre: | Búsqueda del producto
Usuario: | Usuario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito visualizar los producto/s que ya registre.
Observaciones: Criterios de aceptación: -El administrador o gestor de inventarios selecciona la opción productos próximos a vencerse o vencidos.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 11 | Nombre: | Editar información del producto
Usuario: | Usuario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 0.9
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 1
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios requiero poder editar la informacion del producto/s
Observaciones:Criterios de aceptación: -El administrador o gestor de inventarios realiza la búsqueda del producto -El software le ofrece la opción editar información al respectivo producto
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 12 | Nombre: | Eliminar producto
Usuario: | Usuario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito eliminar un producto.
Observaciones: Criterios de aceptación: -El administrador o gestor de inventarios selecciona la opción eliminar, el sistema muestra un mensaje de confirmación, si es aceptado se eliminará el producto -El usuario no acepta el mensaje , el proceso es cancelado
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 13 | Nombre: | Consulta de productos próximos a vencerse
Usuario: | Usuario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito visualizar los productos próximos a vencerse
Observaciones: Criterios de aceptación: -El administrador o gestor de inventarios selecciona la opción ver listado de los productos próximos a vencerse y muestra el listado de productos.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 14 | Nombre: | Consulta de productos vencidos
Usuario: | Usuario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito visualizar los productos vencidos
Observaciones: Criterios de aceptación: -El administrador o gestor de inventarios selecciona la acción de ver listado de los productos vencidos y el sistema muestra el listado de productos.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 15 | Nombre: | Navegacion entre ventanas de la plataforma
Usuario: | Usuario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito recorrer las diferentes interfaces de la pagina.
Observaciones: Criterios de aceptación: -El administrador o gestor de inventarios puede seleccionar las interfaces de inicio, listados de productos, productos próximos a vencerse o productos vencidos.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 16 | Nombre: | ID del producto
Usuario: | Usuario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito que mis productos tengan un ID (como Código) para facilitar la identificación y ubicación de los productos.
Observaciones: Criterios de aceptación: -El administrador o gestor de inventarios puede visualizar en la interfaz de listados de productos un ID de cinco dígitos, los tres primeros números hacen referencia al producto y los ultimos 2 números hacen referencia a la existencia de este mismo.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 17 | Nombre: | Desarrollo del STACK MEVN (Back-End)
Usuario: | Desarrollador Back-end
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-06-03
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como desarrollador back-end necesito configurar las dependencias y archivos del modelo y rutas que se utilizarán en la lógica del proyecto
Observaciones: Criterios de aceptación: -El desarrollador instalará las dependencias y codificará los archivos que necesiten para la lógica y la ejecución del proyecto.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 18 | Nombre: | Creacion de las Apis
Usuario: | Desarrollador Back-end
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-06-03
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como desarrollador back-end necesito crear la logica de las APIs GET, POST, UPDATE, DELETE, que serán las encargadas de hacer las peticiones a la base de datos
Observaciones: Criterios de aceptación: - APIS de GET, POST UPDATE, DELETE creadas en el backend, con esto se harán las pruebas en el postman.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 19 | Nombre: | Configuración Base de datos Local
Usuario: | Desarrollador Back-end
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-06-03
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como desarrollador Back-end necesito configurar la base de datos MongoDB y la conexión del backend con esta.
Observaciones: Criterios de aceptación: - Conexión creada de la base de datos local con el backend del proyecto.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 20 | Nombre: | Pruebas con Postman
Usuario: | Desarrollador back-end
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-06-03
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como desarrollador Back-end necesito hacer pruebas con Postman de las peticiones creadas para comprobar el ingreso, consulta o eliminación de los registros desde el back a la base de datos
Observaciones: Criterios de aceptación: - Se realizan las peticiones con el Postman - Las peticiones se muestran en el Postman y en el Mongo Compass
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 21 | Nombre: | Re-Configuración Router View
Usuario: | Desarrollador front-end
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-06-03
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como desarrollador front-end necesito re configurar las vistas de las ventanas que se utilizarán en esta fase del desarrollo.
Observaciones: Criterios de aceptación: - Las vistas utilizadas en esta fase del desarrollo serán registro, actualizar y lista, con los componentes de editar y eliminar.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 23 | Nombre: | Asignación de Icons a las funciones de Borrar y Editar
Usuario: | Administrador o gestor de inventario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-06-04
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito que los botones de editar y eliminar sean íconos, lápiz para editar y caneca para eliminar.
Observaciones: Criterios de aceptación: - El software muestra los botones iconos para la acción de editar y de eliminar, en la vista de lista de productos
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 24 | Nombre: | Configuración calendario vista registro y actualizar
Usuario: | Administrador o gestor de inventario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-06-04
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito que en campo fecha se despliegue un calendario para seleccionarla y evitar errores en la digitacion.
Observaciones: Criterios de aceptación: - El administrador o gestor de inventarios registra el producto al software - El software automaticamente añade el registro a una base de datos local
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 25 | Nombre: | Diseño vista inicio
Usuario: | Administrador o gestor de inventario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-06-04
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito que se muestre la información general del proyecto con un carrusel de imágenes alusivas al proyecto.
Observaciones: Criterios de aceptación: - El software muestra un carrusel con imágenes de alimentos alusivos a la imagen del proyecto. - El software muestra tarjetas con la información general del proyecto.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 26 | Nombre: | Pruebas unitarias
Usuario: | Tester
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-05
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como tester necesito hacer las pruebas unitarias del proyecto.
Observaciones: Criterios de aceptación: - El software muestra el resultado de las pruebas realizadas.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 27 | Nombre: | Desplieguede la base de datos Mongo DB Atlas
Usuario: | Administrador o gestor de inventario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-05
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito que los productos que ingrese a la plataforma sean almacenados en una base de datos en la nube. Para esto es necesario configurar la cuenta y el cluster con la dirección que estará para la conexión del backend y la base de datos.
Observaciones: Criterios de aceptación: - El administrador o gestor de inventarios registra el producto al software - El software automaticamente añade el registro a una base de datos en la nube
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 28 | Nombre: | Preparación front y back para el despliegue
Usuario: | Desarrollador Back-end
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-05
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como desarrollador back-end necesito crear el front en producción y la codificación en el app para enlazarlo y que se pueda desplegar la carpeta del back en heroku.
Observaciones: Criterios de aceptación: - Se crea la carpeta dist que contiene los css, java y html del front. - El test de producción es exitoso y el proyecto está listo para ser desplegado en Heroku
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 29 | Nombre: | Documentación del Software - Final
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-05
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como gestor del proyecto necesito redactar y revisar los últimos detalles de la documentación final del proyecto
Observaciones: Criterios de aceptación: - Se generarán la documentación final de proyecto.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 30 | Nombre: | Despliegue completo en Heroku
Usuario: | Administrador o gestor de inventario
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-05
Prioridad: | Alta | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales:
Descripción: Yo como administrador o gestor de inventarios necesito que en campo fecha se despliegue un calendario para seleccionarla y evitar errores en la digitacion
Observaciones: Criterios de aceptación: - El administrador o gestor de inventarios ingresa al campo fecha del registro - El software automaticamente displiega un calendario