## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 4.5 | 6 | Ongoing | 2021-09-03 | Documentacion inicial | 133.3%
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 1 | Ongoing | 2021-09-03 | Product Backlook priorizado | 1 | 11.11%
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 1 | Ongoing | 2021-09-03 | Repositorio (GitHub) donde integrarán el trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 1 | Ongoing | 2021-09-03 | Gestión de configuración. | 1 | 11.11%
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 1 | Ongoing | 2021-09-03 | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 1 | 1 | 11.11%
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 2 | Ongoing | 2021-09-03 | DevOps (Scrumboard y tareas). | 1 | 122.2%
1 | 2021-08-31 | 6 | 2021-09-03 | 1 | 2 | Ongoing | 2021-09-03 | MockUps del Software | 1 | 100%
1 | 2021-08-31 | 6 | 2021-09-03 | 2 | 3 | Ongoing | 2021-09-03 | UML Caso de Uso del Software | 1 | 50%
1 | 2021-08-31 | 6 | 2021-09-03 | 0.9 | 2 | Ongoing | 2021-09-03 | Documentación del Software - Adelanto | 1 | 122.2%
Formulas:
Start = IF(OR(B10="",[Incr.]=""),"",B10)
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Generar documentación | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
2 | Registro | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
3 | Creación de Repositorio | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
4 | Gestión de la configuración | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
5 | Estructuración DevOps | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
6 | MockUps del Software | Ongoing | 1 | 1 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
7 | UML Caso de Uso | Ongoing | 2 | 1 | 100 | Desarrollo | Se insertaron funciones de vista total y notificación semana antes. | Impacto bajo.
8 | Documentación del Software - Adelanto | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
Note on A4: ====== ID#AAAAOhVp0Yo Petri Heiramo (2021-08-27 22:47:49) Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: ====== ID#AAAAOhVp0Yw Use the following statuses (2021-08-27 22:47:49) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: ====== ID#AAAAOhVp0Yk Petri Heiramo (2021-08-27 22:47:49) Story Points or Ideal Days
Note on E4: ====== ID#AAAAOhVp0Ys Petri Heiramo (2021-08-27 22:47:49) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: ====== ID#AAAAOhVp0Y0 Petri Heiramo (2021-08-27 22:47:49) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.