## Release Plan
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-12 | 0.9 | 1 | Released | 2021-09-11 | Product Backlook priorizado | 1 | 11.11%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-12 | 0.9 | 1 | Released | 2021-09-11 | Repositorio (GitHub) donde integrarán el trabajo | 1 | 11.11%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-12 | 0.9 | 1 | Released | 2021-09-11 | Gestión de la configuración. | 1 | 11.11%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-12 | 0.9 | 1 | Released | 2021-09-11 | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 1 | 1 | 11.11%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-12 | 0.9 | 2 | Released | 2021-09-11 | DevOps (Scrumboard y tareas). | 1 | 122.2%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-12 | 1 | 2 | Released | 2021-09-11 | MockUps del Software | 1 | 100%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-12 | 2 | 3 | Released | 2021-09-11 | UML Caso de Uso del Software | 1 | 50%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-12 | 0.9 | 2 | Released | 2021-09-11 | Documentación del Software - Adelanto | 1 | 122.2%
1, 2 | 2021-09-13 | 6 | 2021-09-18 | 1 | 2 | Released | 2021-09-18 | Interfases gráficas de usuario | 1 | 100%
1, 2 | 2021-09-13 | 6 | 2021-09-18 | 2 | 2 | Released | 2021-09-18 | Navegación entre interfases | 1 | 0%
1, 2 | 2021-09-13 | 6 | 2021-09-18 | 0.8 | 1 | Released | 2021-09-18 | Informe de retrospectiva | 1 | 25%
1, 2 | 2021-09-20 | 6 | 2021-09-25 | 0.8 | 1 | Released | 2021-09-25 | Historias de usuario a desarrollar en el sprint 2 | 1 | 25%
3 | 2021-09-20 | 6 | 2021-09-25 | 0.9 | 1 | Released | 2021-09-18 | Implementación de la lógica de negocio | 1 | 11.11%
3 | 2021-09-20 | 6 | 2021-09-25 | 0.9 | 1 | Released | 2021-09-18 | Pruebas unitarias de la lógica desarrollada | 1 | 11.11%
3 | 2021-09-20 | 6 | 2021-09-25 | 1 | 2 | Released | 2021-09-25 | Informe de retrospectiva | 1 | 100%
3 | 2021-09-20 | 6 | 2021-09-25 | 2 | 2 | Released | 2021-09-25 | Historias de usuario a desarrollar en el sprint 3 | 1 | 0%
4 | 2021-09-27 | 6 | 2021-10-02 | 1 | 1 | Released | 2021-09-25 | Aplicación con persistencia local en MongoDB | 1 | 0%
4 | 2021-09-27 | 6 | 2021-10-02 | 0.8 | 1 | Released | 2021-09-25 | Pruebas unitarias de la lógica desarrollada | 1 | 25%
4 | 2021-09-27 | 6 | 2021-10-02 | 1 | 1 | Released | 2021-09-25 | Informe de retrospectiva | 1 | 0%
4 | 2021-09-27 | 6 | 2021-10-02 | 0.9 | 1 | Ongoing | 2021-09-25 | Historias de usuario a desarrollar en el sprint 4 | 1 | 11.11%

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Generar documentación | Done | 0.9 | 0 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
2 | Registro | Ongoing | 0.9 | 0 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
3 | Creación de Repositorio | Done | 0.9 | 0 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
4 | Gestión de la configuración | Done | 0.9 | 0 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
5 | Estructuración DevOps | Done | 0.9 | 0 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
6 | MockUps del Software | Done | 1 | 0 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
7 | UML Caso de Uso | Done | 2 | 0 | 100 | Desarrollo | Se insertaron funciones de vista total y notificación semana antes. | Impacto Bajo
8 | Documentación del Software - Adelanto | Done | 0.9 | 0 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
9 | Registro de producto | Done | 2 | 1, 2 | 100 | Desarrollo | Se realizaron algunos cambios según instruciones del tutor | Impacto Alto
10 | Búsqueda del producto | Done | 2 | 1, 2 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
11 | Editar información del producto | Done | 0.9 | 1, 2 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
12 | Eliminar producto | Done | 1 | 1, 2 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
13 | Consulta de productos próximos a vencerse | Removed | 1 | 1, 2 | 100 | Desarrollo | Se realizaron algunos cambios según instruciones del tutor | Impacto Alto
14 | Consulta de productos vencidos | Removed | 1 | 1, 2 | 100 | Desarrollo | Se realizaron algunos cambios según instruciones del tutor | Impacto Alto
15 | Navegacion entre ventanas de la plataforma | Done | 1 | 1.2 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
16 | Adición de código único o ID | Done | 2 | 1.2 | 50 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
17 | Desarrollo del STACK MEVN (Back-End) | Done | 3 | 3 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
18 | Vinculación Base de datos Local | Done | 0.9 | 3 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
19 | Re-Configuración Router View | Done | 1 | 3 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
20 | Pruebas Unitarias | Done | 0.9 | 3 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
21 | Desarrollo de vistas diferidas | Done | 0.9 | 3 | 100 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
22 | Asignación de Icons a las funciones de Borrar y Editar | Done | 0.9 | 4 | 100 |  |  | Sin Impacto
23 | Creacion de ventana de inicio informativa | Done |  | 4 | 100 |  |  | Sin Impacto
24 | Despliegue calendario
Note on A4: ====== ID#AAAAOhVp0Yo Petri Heiramo (2021-08-27 22:47:49) Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: ====== ID#AAAAOhVp0Yw Use the following statuses (2021-08-27 22:47:49) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: ====== ID#AAAAOhVp0Yk Petri Heiramo (2021-08-27 22:47:49) Story Points or Ideal Days
Note on E4: ====== ID#AAAAOhVp0Ys Petri Heiramo (2021-08-27 22:47:49) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: ====== ID#AAAAOhVp0Y0 Petri Heiramo (2021-08-27 22:47:49) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.