## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 4.5 | 6 | Ongoing | 2021-09-03 | Documentacion inicial | 133.3%
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 1 | Ongoing | 2021-09-03 | Product Backlook priorizado | 1 | 11.11%
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 1 | Ongoing | 2021-09-03 | Repositorio (GitHub) donde integrarán el trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 1 | Ongoing | 2021-09-03 | Gestión de configuración. | 1 | 11.11%
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 1 | Ongoing | 2021-09-03 | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 1 | 1 | 11.11%
1 | 2021-08-23 | 6 | 2021-08-28 | 0.9 | 2 | Ongoing | 2021-09-03 | DevOps (Scrumboard y tareas). | 1 | 122.2%
Formulas:
Start = IF(OR(B10="",[Incr.]=""),"",B10)
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Generar documentación | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
2 | Registro | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
3 | Creación de Repositorio | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
4 | Gestión de la configuración | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
5 | Estructuración DevOps | Ongoing | 0.9 | 1 | 100 | Documentación | Se realizó según la planeación | Sin Impacto